## 工作计划
工作计划表
项目名称 |  | 诗词生成
项目总计工时 |  | 12周 | 项目开始 | 2024-03-25 | 项目结束 | 2024-06-12
人员 | 角色 | 2024/3/27-2024/4/2 | 2024/4/3-2024/4/9 | 2024/4/10-2024/4/16 | 2024/4/17-2024/4/23 | 2024/4/24-2024/4/30 | 2024/5/1-2024/5/7
|  | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周
杨馨月 | 后端模型 | 工作任务： 1.进行需求分析 | 工作任务： 1.完善需求规格说明书，加入GitHub仓库 | 工作任务： 1.对加入attention的模型进行训练 | 工作任务： 1.对加入attention的模型进行调整训练 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.系统设计评审答辩
曾诗涵 | 后端+测试 | 工作任务： 1.进行需求分析 | 工作任务： 1.编写测试用例（注册登录），加入GitHub仓库 | 工作任务： 1.编写测试用例（诗词生成） | 工作任务： 1.完善测试文档 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.系统设计评审答辩
胡馨月 | 前端 | 工作任务： 1.进行需求分析 | 工作任务： 1.完善需求规格说明书，加入GitHub仓库，准备汇报 | 工作任务： 1.进行详细设计，编写文档 | 工作任务： 1.进行详细设计，编写文档 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.系统设计评审答辩
陈文洁 | 前端+组长 | 工作任务： 1.进行需求分析 | 工作任务： 1.创建GitHub仓库，添加组员；完善需求规格说明书 | 工作任务： 1.进行详细设计，编写文档 | 工作任务： 1.进行详细设计，编写文档 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.系统设计评审答辩
人员 | 角色 | 2024/5/8-2024/5/14 | 2024/5/15-2024/5/21 | 2024/5/22-2024/5/28 | 2024/5/29-2024/6/4 | 2024/6/5-2024/6/11 | 2024-06-12
|  | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周
杨馨月 | 后端模型 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.最终答辩
曾诗涵 | 后端+测试 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.最终答辩
胡馨月 | 前端 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.最终答辩
陈文洁 | 前端+组长 | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1. | 工作任务： 1.最终答辩

## 开发计划表
项目开发计划表
项目名称 | 诗词生成
项目总计工时 | 13周 | 项目开始 | 2024-03-20 | 项目结束 | 2024-06-16
2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01
第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周
工作任务： 1.分组 | 工作任务： 1.确定小组项目 2.确定成员项目分工 3.进行初步的需求分析 | 工作任务： 1.进行项目的需求分析 2.建立github仓库，进行项目管理 3.编写需求规格说明书 | 工作任务： 1.进度汇报 2.修改规格说明书并上传 3.配置环境，学习Vues等前端开发技术 | 工作任务： 1.调整训练模型 2.进行详细设计 3.编写测试文档 | 工作任务： 1.模型训练与调优 2.优化系统设计，编写文档 3.编写测试用例 | 工作任务： 1.模型训练与调优 2.后端编写代码 3.前端开始搭建项目主页 4.系统设计评审答辩
2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12
第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周
工作任务： 1.后端编写代码 2.完成相关接口 3.前端开始搭建项目页面 | 工作任务： 1.完成前后端连接 | 工作任务： 1.测试与调整 2.前端优化 | 工作任务： 1.测试与调整 2.前端优化 3.准备答辩 | 工作任务： 1.测试与调整 2.前端优化 3.准备答辩 | 工作任务： 1.进行项目答辩 2.提交个人项目报告